## แยกส่วนงาน
แยกส่วนงานเป็น 8 ก้อน — มุมมองของ peerawoot
ที่มา: git history (git shortlog / git log --name-only) + โครงสร้างไฟล์จริงใน branch feature/ml-service · ข้อมูล ณ 2026-09-05
ส่วนงาน | ผมเขียนโค้ดเอง | ผมออกแบบ/รีวิว | คนอื่นทำ | หมายเหตุ
1. Mobile UI 29 หน้าจอ + 31 component |  | ✔ | gunnnp | gunnnp เขียนทั้งหมด (app/ 89 ครั้ง · components/ 36 ครั้ง ≈ 5,200 บรรทัด) · ผมเขียนใบงาน frontend_req_device_pairing_code.md และสเปค alert flow ให้ทำตาม
2. App data layer Supabase hooks + context | บางส่วน |  | monsasaur | monsasaur วางโครง data/ ทั้งหมด (~500 บรรทัด) · ผมแก้ useAlerts.ts ให้ดึงจาก alerts จริงทุก 10 วิ และลบ useLiveAlerts ที่ทำให้เหตุการณ์ซ้ำ
3. App ↔ Backend glue เรียก Express API, push, BLE | ✔ |  |  | lib/api.ts · lib/pushNotifications.ts · lib/provisioning.ts ≈ 400 บรรทัด — git แสดงผู้แก้ไขเป็นผมคนเดียวทุกไฟล์
4. Express API route / service / middleware / escalation | ✔ |  |  | src/ 2,891 บรรทัด + tests 1,609 บรรทัด (92 เคส) · 6 route · 8 service · escalation timer กู้คืนจาก DB ตอน boot
5. ML service (serving) FastAPI + preprocess + predict | ✔ |  |  | app/ 221 บรรทัด · endpoint /predict + /health · โหลด lstm_v3.h5 + scaler_v3.pkl
6. ML research เก็บข้อมูล / preprocess / เทรน / audit | ✔ |  |  | data_collection/ + experiments/ + notebooks/ ≈ 4,150 บรรทัด · ⚠️ dataset ชุดแรกมี session confound ต้องเก็บใหม่
7. ESP32 Firmware CSI + BLE provisioning | ~430 บรรทัด | ✔ | โค้ดฐาน open-source | ฐานเป็น ESP32-CSI-Tool ของ Steven M. Hernandez · ส่วนที่ผมเขียน: provisioning_component.h (228 บรรทัด ใหม่) + แก้ main.cc / csi_component.h / partitions.csv / sdkconfig · ⚠️ ยังไม่เคย build / flash
8. Database + Deploy + Docs | ✔ |  |  | schema.sql (7 ครั้ง ผมคนเดียว) · render.yaml · Dockerfile · docs/ ทั้งโฟลเดอร์ (API_REFERENCE, SWAGGER_GUIDE, reports 18 ไฟล์) · ⚠️ ตารางกลุ่มแอปยังไม่มี CREATE TABLE ในรีโป
สรุป
• ผมเขียนโค้ดเองเต็ม ๆ 5 ก้อน (ข้อ 3, 4, 5, 6, 8) รวมประมาณ 9,300 บรรทัด — ครอบคลุม Backend, ML, Database, Deploy และเอกสารทั้งหมด
• ข้อ 7 firmware ผมเขียนเพิ่มบนโค้ดฐาน open-source ประมาณ 430 บรรทัด ไม่ใช่ 7,663 บรรทัดตามที่นับจากทั้งโฟลเดอร์ (ที่เหลือเป็น build artifact + โค้ดต้นทาง)
• ข้อ 1 กับ 2 เป็นของ gunnnp และ monsasaur — ผมเข้าไปเกี่ยวในฐานะคนเขียนสเปค/ใบงาน และแก้จุดเชื่อมกับ backend เท่านั้น
• หมายเหตุ: git บอกได้แค่ว่าใคร commit ไฟล์ไหน แยกไม่ได้ว่าบรรทัดไหนพิมพ์เองหรือใช้เครื่องมือช่วย ตัวเลขในตารางจึงเป็นขอบเขตความรับผิดชอบ ไม่ใช่การนับมือ